## 要件定義書
機能 （大分類） | 機能 （小分類） | 目的 | 要件 | 所要時間の目安 （単位：時間[h]） | 優先順位 （高：3、中：2、低：1）
ユーザー管理 | 新規登録機能 | ユーザー登録をすることでTODO投稿やライフハック投稿が可能になる。また、他のユーザーのライフハックにいいねすることができる。 | （機能要件） ・ユーザーは、名前・ニックネーム・メールアドレス・パスワードを入力して新規登録できる ・名前とニックネームは必須である ・メールアドレスは必須かつ一意である ・メールアドレスは @ を含む形式である必要がある ・パスワードは6文字以上の半角英数字混合で入力する必要がある ・パスワードと確認用パスワードが一致しない場合、登録できない ・登録済みユーザーはログイン・ログアウトができる （技術構成） ・認証機能には Devise を使用 ・ユーザー登録・ログイン・ログアウト機能を実装 ・バリデーションのテストを RSpec で実装 | 15 | 3
| ログイン機能 | 新規登録後、TODO投稿やライフハック投稿が可能になる。また、他のユーザーのライフハックにいいねすることができる。 | （機能要件） ・必要な情報を適切に入力して「会員登録」ボタンを押すと、ユーザーの新規登録ができる ・必要な情報を適切に入力して「ログイン」ボタンを押すと、ユーザーのログインができる （技術構成） ・モデルにてバリデーションの記述を行うこと ・新規登録・ログイン共にエラーハンドリングができること（入力に問題がある状態で「会員登録」または「ログイン」ボタンが押された場合、情報は受け入れられず、各ページでエラーメッセージが表示されること）。 ・エラーハンドリングによって新規登録/ログインページに戻った場合でも、入力済みの項目（パスワード・パスワード確認用以外）は消えないこと。 | 10 | 2
| マイページ | ユーザー情報を確認、編集することができ、投稿したTODOやライフハックを編集・削除することができる。 | ・アカウント情報・投稿内容の表示できる ・アカウント情報を編集できる ・投稿内容を編集・削除できる | 10 | 1
TODO作成 | 一覧表示機能 | 自分自身の新生活を始めるにあたってのTODO作成やライフハック投稿、他のユーザーのライフハック投稿を見ることができる。 | ・商品一覧表示ページは、ログイン状況に関係なく、誰でも見ることができる ・自分が投稿したTODOが一覧で表示される ・自分が投稿したTODOから編集・削除画面に遷移できる ・ログイン中でも他のユーザーが投稿したライフハックが一覧で表示される ・ヘッダーのボタンから投稿ページ・生成AI作成ページ・マイページ・ログアウト画面へ遷移できる ・ライフハック投稿は、検索（ワード検索・カテゴリー検索・両方）できる | 10 | ３
| 投稿機能 | 自分自身のやることを投稿する AI生成機能風の機能実装する | （機能要件） ・項目、日時、場所、具体的な内容といった必須項目を入力すればフォームから投稿ができる ・ヘッダーのボタンから投稿ページ・AIでTODO作成・マイページ・ログアウト画面へ遷移できる ・必要な情報を適切に入力して「投稿する」ボタンを押すと、投稿内容がデータベースに保存される ・ログイン状態の場合のみ、投稿ページへ遷移できる ・ログアウト状態の場合は、投稿ページへ遷移しようとすると、ログインページへ遷移する （技術構成） ・項目の選択は、手続き関係、家具・家電関係、引っ越し関係、掃除関係が選択できる ・ヘッダーのボタンからトップページとマイページに遷移できる ・ヘッダーのボタンから投稿ページ・マイページ・ログアウト画面へ遷移できる ・必要な情報を適切に入力して「投稿する」ボタンを押すと、投稿内容がデータベースに保存される ・ログイン状態の場合のみ、投稿ページへ遷移できる ・ログアウト状態の場合は、投稿ページへ遷移しようとすると、ログインページへ遷移する ・タイトルが必須である ・やることの説明が必須である ・カテゴリーの情報が必須である ・カテゴリーは、「---、手続き関係、引っ越し関係、家具・家電関係、掃除関係」の５項目が表示されること（--- は初期値として設定する）。 ・日時の記載が必須である ・投稿が完了したら、トップページに遷移する ・エラーハンドリングができる（入力に問題がある状態で「投稿する」ボタンが押された場合、情報は保存されず、投稿ページに戻りエラーメッセージが表示されること） ・エラーハンドリングによって投稿ページに戻った場合でも、入力済みの項目は消えない ・エラーハンドリングの際、重複したエラーメッセージが表示されない ・AIによる自動生成風の機能に実装し、必要な案内と自治体HPリンクが表示される | 30 | ３
| 詳細表示機能 | 投稿の詳細情報を表示する | ・既に投稿した内容を編集、削除ができる ・ヘッダーのボタンからトップページとログアウトに遷移できる ・投稿詳細表示ページは、ログインしたユーザーしか見ることができない ・一覧表示ページにて投稿内容をクリックすると、該当する投稿の投稿詳細表示ページへ遷移する ・投稿時に登録した情報（タイトル、カテゴリー、日時、説明）が、正しく表示される ・ログイン状態且つ、自身が投稿した場合にのみ、「投稿の編集」「削除」「戻る」ボタンが表示される | 10 | ３
ライフハック投稿 | 投稿機能 | ログインしたユーザーがライフハックが投稿できる。 | （構成要件） ・項目、日時、場所、具体的な内容を記載するの必須項目を選択すれば投稿することができる ・画像を投稿したい場合は、任意に画像の投稿もできる ・ヘッダーのボタンからトップページとマイページに遷移できる ・必要な情報を適切に入力して「投稿する」ボタンを押すと、投稿内容がデータベースに保存される ・ログイン状態の場合のみ、投稿ページへ遷移できる ・ログアウト状態の場合は、投稿ページへ遷移しようとすると、ログインページへ遷移する （技術構成） ・項目、日時、場所、具体的な内容を記載するの必須項目を選択できる ・画像を投稿したい場合は、任意に画像の投稿もできる ・ヘッダーのボタンからトップページとマイページに遷移できる ・必要な情報を適切に入力して「投稿する」ボタンを押すと、投稿内容がデータベースに保存される ・ログイン状態の場合のみ、投稿ページへ遷移できる ・ログアウト状態の場合は、投稿ページへ遷移しようとすると、ログインページへ遷移する ・タイトルが必須である ・画像の投稿ができること（画像投稿は必須ではない） ・説明が必須である ・カテゴリーの情報が必須である ・カテゴリーは、「---、手続き関係、引っ越し関係、家具・家電関係、掃除関係」の５項目が表示されること ・投稿が完了したら、トップページに遷移する ・入力に問題がある状態で「投稿する」ボタンが押された場合、情報は保存されず、投稿ページに戻りエラーメッセージが表示される ・エラーハンドリングによって投稿ページに戻った場合でも、入力済みの項目は消えない ・エラーハンドリングの際、重複したエラーメッセージが表示されない ・投稿に対して、コメントすることができる | 20 | ３
| 詳細機能 | トップページから選択した項目のライフハックを見ることができる。 | （構成要件） ・ヘッダーのボタンからトップページとマイページに遷移できる ・コメント投稿やいいねができる ・投稿詳細表示ページは、ログインしていなくても見ることができる ・一覧表示ページにて投稿内容をクリックすると、該当する投稿の投稿詳細表示ページへ遷移する （技術構成） ・投稿時に登録した情報（タイトル、カテゴリー、日時、説明）が、正しく表示される ・ログイン状態且つ、自身が投稿した場合にのみ、「投稿の編集」「削除」ボタンが表示される | 10 | ３